## Carta Gantt
Carta Gantt
Nombre Proyecto: | NexoTech
Nombre Participantes: | Claudio Rios, Manuel Muñoz, Gabriel Vigouroux y Maximiliano Mora
Fecha: | 2025-08-12
Tarea | Tiempo
| Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18
| Agosto | [24 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
Fase 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Evidencias de proyecto
Acta de Constitución de proyecto
Requerimientos
Alcance y EDT
Caso de uso extendido
Diagrama actividades
Diagrama relacional
Diagramas caso de uso
Matriz de Riesgos
Presupuesto
Matriz RACI
ERS
Diagrama secuencia
Minutas de reuniones
Mockups
Evidencias Grupales
APT FormativaFase1
Guiaestudiante_Fase1_Definicion proyecto apt
Fase1-Presentacion-Capstone ing.informatica
Evidencias individuales
APT_autoevaluacioncompetencias
APT_DiarioreflexionFASE1
APT_autoevaluacionFase1
Fase 2
Parte 1
Evidencias de proyecto
Desarrollo del sistema
Script de base de datos
Parte 2
Evidencias de proyectos
Arquitectura (DAS)
Proceso de negocio(TO-BE)
Diccionario Datos
Plan de calidad
Diagrama despliegue
Diagrama secuencia
Diagrama de clases
Diagramas fisico
Plan de gestion de riesgos
Minutas de reuniones
Evidencias individuales
APT_DiarioreflexionFASE2
Evidencias grupales
Guiaestudiante_fase2_desarrolloproyectoAPT
Fase2-Presentacion-Capstone ing.informatica
Guiaestudiante_fase2_informefinalproyectoAPT
Fase 3 ENTREGA FINAL
Evidencias individuales
APT_diarioreflexionFASE3
Evidencias grupales
ppt Presentacion final del proyecto
Evidencias de proyectos
plan de pruebas
matriz de control de cambios
Minutas de reuniones
Plan de capacitacion
verificacion de alcances
manual de usuario
informe cierre del proyecto
Desarrollo del sistema 100%
NOMBRE RECURSO | SIGLA | [6 empty] | ROL
Claudio Rios | JP | [6 empty] | Jefe de Proyecto
Manuel Muñoz | APC | [6 empty] | Analista Programador
Manuel Muñoz | DBA | [6 empty] | Administrador BD
Gabriel Vigouroux | QA | [6 empty] | Calidad Y Testing
Maximiliano Mora | DG | [6 empty] | Diseñador

## Road Map
Actividades | Inicio | Dias | Final
Plan de pruebas | 2025-11-22 | 2 | 2025-11-24
Minutas de reunion | 2025-11-18 | 12 | 2025-12-01
Plan de capacitacion | 2025-11-26 | 2 | 2025-11-28
Verificacion de alcances | 2025-11-23 | 1 | 2025-11-24
Manual de usuario | 2025-11-20 | 2 | 2025-11-22
Informe de cierre | 2025-11-18 | 12 | 2025-11-29
Desarrollo | 2025-11-17 | 13 | 2025-11-30
Fecha inicio | 2025-11-17
Fecha Final | 2025-12-01

## Road map 2
ROADMAP DEL PROYECTO - NexoTech
Fase/Componente | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Hito Principal | Estado | Responsable
Fase 1: Planeación | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Plan Aprobado | Completado | JP
- Acta de Constitución | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |  | Completado | JP
- Requerimientos | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |  | Completado | APC
- Alcance y EDT | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |  | Completado | JP
- Caso de Uso Extendido | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |  | Completado | APC
- Diagrama de Actividades | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |  | Completado | DG
- Diagrama Relacional | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |  | Completado | DBA
- Diagramas Caso de Uso | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |  | Completado | APC
- Matriz de Riesgos | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |  | Completado | JP
- Presupuesto | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |  | Completado | JP
- Matriz RACI | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |  | Completado | JP
- ERS | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |  | Completado | APC
Fase 2: Desarrollo | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | Sistema Desarrollado | En Progreso | APC/DBA
- Desarrollo del Sistema | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ |  | En Progreso | APC
- Script Base de Datos | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ |  | En Progreso | DBA
- Arquitectura (DAS) | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ |  | En Progreso | APC
- Proceso de Negocio (TO-BE) | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ |  | En Progreso | APC
- Diccionario de Datos | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ |  | En Progreso | DBA
- Plan de Calidad | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ |  | En Progreso | QA
- Diagrama de Despliegue | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ |  | En Progreso | APC
- Diagrama de Secuencia | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ |  | En Progreso | APC
- Diagrama de Clases | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ |  | En Progreso | APC
- Diagrama Físico | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ |  | En Progreso | DBA
- Plan de Gestión de Riesgos | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ |  | En Progreso | JP
Fase 3: Pruebas y Cierre | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | Sistema Validado | Por Iniciar | QA/JP
- Plan de Pruebas | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ |  | Por Iniciar | QA
- Minutas de Reuniones | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ |  | Por Iniciar | JP
- Plan de Capacitación | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ |  | Por Iniciar | JP
- Verificación de Alcances | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ |  | Por Iniciar | JP
- Manual de Usuario | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ |  | Por Iniciar | APC
- Informe de Cierre | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ |  | Por Iniciar | JP
- Matriz de Control de Cambios | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ |  | Por Iniciar | JP
- Desarrollo 100% | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | Lanzamiento | Por Iniciar | APC/DBA