## Metodología (Cascada)
Metodología usada | Tradicional (Cascada)
¿Por qué? | Define fases, entregables y aprobaciones por etapa.
Fase | Qué se hace | Entregables clave | Aprobación / Cierre de fase
Inicio y Planificación | Definir el proyecto, equipo, alcance y tiempos | Acta de constitución, Alcance, Carta Gantt/EDT, Presupuesto | Revisión y firma del acta / cronograma
Análisis (Requisitos) | Levantar y detallar requerimientos del sistema | ERS, Requerimientos funcionales y no funcionales, Casos de uso | Validación de requisitos
Diseño | Diseñar datos, arquitectura y pantallas | Modelo de datos (Oracle), DAS/Arquitectura, Mockups, Diccionario de datos | Revisión técnica del diseño
Construcción | Desarrollar BD, Backend y Frontend; integrar | Código fuente, APIs, Configuración de seguridad/roles | Pruebas funcionales
Pruebas | Probar funciones y corregir errores | Plan de pruebas, Casos de prueba, Registro de defectos, Resultados | Aprobación de pruebas
Cierre | Documentar y presentar el sistema | Manual de usuario, Documentación técnica final, Informe de cierre, Presentación | Entrega final aprobada

## RACI Fase 1
Actividad / Entregable | Claudio Rios | Manuel Muñoz | Gabriel Vigouroux
Acta de constitución | R/A | C | C
Planilla de requerimientos | A | R | C
Informe ERS | A | R | C
Carta Gantt / Cronograma | R/A | C | C
EDT (Estructura de Desglose) | R/A | C | C
Diagrama de casos de uso | A | C | R
Caso de uso extendido | A | C | R
Diagrama de secuencia | A | C | R
Diagrama de actividades | A | C | R
Mockups del sistema | A | C | R
Modelo de datos relacional | A | R | C
Presupuesto | R/A | C | C
Matriz RACI | R/A | C | C
Matriz de riesgos | R/A | C | C
Minutas de reuniones | R | I | I
Presentación Fase 1 | R/A | C | C

## RACI Fase 2
Actividad / Entregable | Claudio Rios | Manuel Muñoz | Gabriel Vigouroux
Documentación DAS | A | R | C
Documento Proceso de Negocio (To Be) | A | C | R
Diccionario de Datos | A | R | C
Minutas de reuniones (Fase 2) | R | I | I
Creación de base de datos (Oracle) | A | R | C
Desarrollo Backend | A | R | C
Desarrollo Frontend | A | C | R
Integración Frontend-Backend | A | R | C
Módulo Comprador | A | C | R
Módulo Proveedor | A | C | R
Módulo Administrador | A | R | C
Seguridad y roles | A | R | C
Notificaciones | A | R | C
Reportes y KPIs | A | C | R
Documentación de código | A | R | C
Pruebas unitarias Backend | I | R | C
Pruebas unitarias Frontend | I | C | R
Pruebas de integración | A | R | C
Presentación de avance Fase 2 | R/A | C | C

## RACI Fase 3
Actividad / Entregable | Claudio Rios | Manuel Muñoz | Gabriel Vigouroux
Plan de pruebas | A | C | R
Pruebas funcionales (casos de uso) | A | C | R
Registro de defectos | I | R | R
Correcciones y estabilización | I | R | C
Verificación de alcances | R/A | C | C
Matriz de control de cambios | R | C | C
Manual de usuario | A | C | R
Documentación técnica final | A | R | C
Informe de cierre del proyecto | R/A | C | C
Presentación final | R/A | C | C

## Roles & Leyenda
Integrante | Rol asignado
Claudio Rios | Jefe de Proyecto (planificación, coordinación, presentación)
Manuel Muñoz | Líder Backend & Base de Datos (ERS, Oracle, APIs)
Gabriel Vigouroux | Líder Frontend & UX (mockups, UI, casos de uso)
Leyenda RACI | Definición
R | Responsable: ejecuta la tarea
A | Aprobador: valida y toma la decisión final
C | Consultado: aporta información/opinión
I | Informado: se le comunica el resultado