## Riesgos Alto Nivel
Riesgo/Evento de Riesgo | Categoría | Fuente/Causa/Condición | Impacta a / Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Tipo de Estrategia | Mitigación - Plan de contingencia o estrategia de oportunidad | Asignado a (Responsable) | Estado | Probabilidad | Valor_Prob | Impacto | Valor_Impacto | Estado | Tipo_Estrategia
Baja adopción de usuarios | Negocio / Mercado | Poca difusión o valor poco claro para compradores y proveedores. | Menos registros y ventas; cuesta llegar al punto de equilibrio. | Al inicio pocos se registran y usan la plataforma. | Alta | 3 | Alto | 3 | 9 | Mitigar | Campaña simple de lanzamiento, cupones de bienvenida, tutoriales cortos y soporte por chat. | equipo ti | Abierto | Baja | 1 | Bajo | 1 | Abierto | Evitar
Competencia en el mercado | Estrategia / Mercado | Existen plataformas similares ya conocidas. | Pérdida de usuarios y menores ingresos por comisión y suscripciones. | Los usuarios prefieren servicios que ya conocen. | Alta | 3 | Alto | 3 | 9 | Mejorar | Diferenciar con catálogo claro, comisiones transparentes (2-5%), soporte rápido y garantías. | Equipo ti | Abierto | Media | 2 | Medio | 2 | En mitigación | Mitigar
Problemas técnicos | Técnico / Operacional | Errores de código, caídas del servidor o fallas en Oracle. | Interrupción del servicio y pérdida de ventas. | Errores o lentitud al navegar y pagar. | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Mitigar | Pruebas antes de publicar, monitoreo 24/7, copias de seguridad y plan de recuperación. | Equipo Técnico | Abierto | Alta | 3 | Alto | 3 | Cerrado | Transferir
Seguridad | Seguridad / Cumplimiento | Vulnerabilidades o accesos no autorizados. | Daño a la imagen, multas y pérdida de confianza. | Intentos de hackeo o robo de datos. | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Mitigar | Seguir reglas simples de código seguro; usar contraseñas fuertes; activar verificación en dos pasos; guardar los datos protegidos | Seguridad | Abierto |  |  |  |  | Oportunidad | Aceptar
Costos superiores al presupuesto | Financiero | Licencias, nube o soporte más caros de lo previsto. | Gasto mayor; se requiere ajustar el plan financiero. | El costo real supera lo planificado. | Media | 2 | Medio | 2 | 4 | Mitigar | Seguimiento mensual, topes de gasto, comparación de proveedores y control de cambios. | Finanzas | Abierto | [5 empty] | Explotar
Retrasos en el desarrollo | Proyecto / Cronograma | Tareas subestimadas o dependencias externas. | Plazos (6–8 meses) en riesgo y entregas tardías. | No se cumple el cronograma. | Media | 2 | Medio | 2 | 4 | Mitigar | Plan por etapas, control semanal, y bloqueo de cambios,. | Equipo Técnico | Abierto | [5 empty] | Compartir
Problemas en el sistema de pagos | Técnico / Operacional | Error con la pasarela o conciliación. | Ventas fallidas y reclamos de clientes. | Transacciones rechazadas o reversadas. | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Transferir | Acuerdo de tiempos con el proveedor de pagos (que responda rápido). Tener un segundo proveedor de pagos listo (respaldo) | Finanzas | Abierto | [5 empty] | Mejorar
Insatisfacción de usuarios | Producto / UX | Pantallas confusas o lentas. | Baja retención y peores evaluaciones. | La app no es clara o tarda en responder. | Media | 2 | Medio | 2 | 4 | Mitigar | Pruebas con usuarios, mejoras rápidas de interfaz y tutoriales simples. | Producto | Abierto
Mapa de nivel de riesgos (Probabilidad vs Impacto)
| Bajo | Medio | Alto |  |  | Referencia de colores
Baja | 1 | 2 | 3 |  |  |  | Bajo (1–3)
Media | 2 | 4 - Costos superiores al presupuesto (Mag 4) - Retrasos en el desarrollo (Mag 4) - Insatisfacción de usuarios (Mag 4) | 6 - Problemas técnicos (Mag 6) - Seguridad (Mag 6) - Problemas en el sistema de pagos (Mag 6) |  |  |  | Medio (4–6)
Alta | 3 | 6 | 9 - Baja adopción de usuarios (Mag 9) - Competencia en el mercado (Mag 9) |  |  |  | Alto (9)