## Carta Gantt
Carta Gantt
Nombre Proyecto: | Nexotech
Nombre Participantes: | Claudio Rios Gabriel Vigouroux Manuel Muñoz
Fecha: | 2025-08-12
Tarea
| Semana 1 | [5 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16
| Agosto | [19 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
Fase de Planificación | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
Acta de Constitución de proyecto | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
Aprobación del Acta | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
Definición de requerimientos Generales | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
Organización del equipo | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Fase de Análisis y diseño
Captura de requerimientos específicos |  | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 2 | 1 | 1
Documento de arquitectura SW |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Documento de casos de uso |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 2
Prototipos |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
Propuesta ERS | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |  |  |  | 3
Fase de Desarrollo
Implementación ambiente de desarrollo | [22 empty] | 6 | 6 | 6 |  |  | 6
Creacion de los script de tablas base de datos
Creacion de los script de consultas PL/SQL
Login | [22 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2
Modulo de xxxx
modulo cliente | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | [41 empty] | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3
modulo proveedor | [35 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | [31 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
modulo administrador | [42 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | [26 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
modulo visita | [28 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 3 | [21 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
Modulo del Administrador del Sistema
Administrar Perfiles | [28 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
Administrar Credenciales | [41 empty] | 1 | 1 | 1
Modulo de Reportes
Reportes fallos | [48 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Reportes ventas | [48 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Fase de Pruebas y QA
Implementación ambiente de pruebas | [50 empty] | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
Pruebas Funcionales | [50 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Pruebas con Usuarios | [56 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Fase de implementación y cierre
Migración del sistema a producción | [87 empty] | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | 3
Capacitaciones | [90 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
Manuales Usuario | [94 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 3
Acta cierre de proyecto | [111 empty] | 5 | 4
Fase 3 ENTREGA FINAL | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8
NOMBRE RECURSO |  |  | ROL
Claudio Rios |  |  | Jefe de Proyecto
Gabriel Vigouroux |  |  | Analista Programador
Manuel Muñoz |  |  | Administrador BD
Claudio Rios |  |  | Calidad Y Testing
Claudio Rios |  |  | Diseñador