## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Desarrollador | 2025-12-05 | C | Critico | Alto | Corrección del flujo de pago con MercadoPago: se simplificó la vista de pago exitoso para evitar el error 500 al regresar desde la pasarela y que solo muestre la confirmación del pago. | RN.07 – Pago | CU-008 Pagar producto | Construcción / Implementación | Alto | Aceptado
SC-02 | Desarrollador | 2025-12-05 | C | Urgente | Alto | Creación de triggers en la base de datos para poblar automáticamente las tablas del Data Warehouse (dim_tiempo, dim_cliente, dim_producto, dim_proveedor, fact_ventas y fact_suscripciones) a partir de las tablas operacionales de NexoTech. | RN.08 – Dashboard de KPIs de Negocio | CU-015 Dashboard | Análisis y Reporting / BI | Alto | Aceptado
SC-03 | Desarrollador | 2025-12-05 | C | Necesario | Medio | Ajuste de la integración con MercadoPago usando correctamente los parámetros de retorno (collection_status, collection_id, payment_id) y mensajes de depuración para validar el flujo del pago y detectar fallos. | RN.16 – Validación de pago | CU-019 Validación de pago | Construcción / Pruebas | Medio | Aceptado
SC-04 | Desarrollador | 2025-12-05 | C | Urgente | Alto | Ampliación de triggers para registrar automáticamente ventas por producto, proveedor, cliente y tiempo, además de compras de suscripción, manteniendo alineados el sistema operacional y el Data Warehouse para los reportes. | RN.08 – Dashboard de KPIs de Negocio | CU-018 Supervisar ventas | Construcción / BI | Alto | Aceptado
SC-05 | Desarrollador | 2025-12-05 | C | Urgente | Alto | Ajuste del modelo de datos y de la integración de pagos para soportar KPIs de negocio como ventas por año, por producto, por proveedor y suscripciones por mes usando las tablas fact_ventas y fact_suscripciones. | RN.08 – Dashboard de KPIs de Negocio | CU-015 Dashboard | Fase de Analítica / BI | Alto | Aceptado
SC-06 | Desarrollador | 2025-12-05 | C | Urgente | Medio | Mejora de la calidad de datos en las dimensiones de cliente, producto, proveedor y tiempo, asegurando que los registros se creen y actualicen desde los triggers solo cuando haya datos válidos, evitando inconsistencias en los informes. | RN.08 – Dashboard de KPIs de Negocio | CU-018 Supervisar ventas | Pruebas / Aceptación | Medio | Aceptado
SC-07 | Desarrollador | 2025-12-05 | C | Necesario | Medio | Incorporación del campo de método de pago en el modelo de ventas para registrar si la transacción se realizó con MercadoPago u otro medio y permitir reportes más detallados en el Data Warehouse. | RN.07 – Pago | CU-019 Validación de pago | Construcción / Implementación | Medio | Aceptado
SC-08 | Desarrollador | 2025-12-05 | C | Urgente | Alto | Configuración de la preferencia de pago para incluir el identificador del usuario como external_reference, permitiendo que el webhook de MercadoPago relacione cada pago aprobado con el cliente correcto en el sistema. | RN.16 – Validación de pago | CU-019 Validación de pago | Integración externa | Alto | Aceptado
SC-09 | Desarrollador | 2025-12-05 | C | Urgente | Alto | Definición y uso de las tablas fact_ventas y fact_suscripciones como fuente única de información para los dashboards de KPIs (ventas por período, por producto, por proveedor y suscripciones activas), alineadas con el requerimiento de dashboard de la empresa. | RN.08 – Dashboard de KPIs de Negocio | CU-015 Dashboard | Fase de Analítica / BI | Alto | Aceptado
SC-10 | Desarrollador | 2025-12-05 | C | Necesario | Medio | Ajustes en el manejo de errores de la aplicación web y de la integración de pagos para evitar caídas del sistema (errores 500), registrando errores en logs y mostrando mensajes controlados al usuario. | RN.12 – Manejo de errores | CU-006 Comprar producto | Pruebas / Aceptación | Medio | Aceptado
SC-11 | Administrador / Desarrollador | 2025-12-08 | SC | Necesario | Medio | Se agregó una vista y plantilla HTML para que el administrador pueda gestionar usuarios del sistema (listar, crear, editar y eliminar), integrando esta pantalla con la lógica existente de roles y permisos. | RN.10 – Mantenedor de Usuarios | CU-017 – Mantenedor de usuarios | Construcción / Implementación | Medio | Aceptado